G.7454-3/8/08

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI

ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW

dla zadania OJRZEŃ I

w powiecie ciechanowskim w latach 2008-2009

| l.p. | etapy realizacji | przewidywany czas realizacji | Gm. Ojrzeń I |
| --- | --- | --- | --- |
| I | prace przygotowawcze | 1 m-c | 30.06.08 |
| II | przygotowanie arkuszy spisowych | 1 m-c | 31.07.08 |
| III | prace terenowe geodezyjne i wywiady | 2 m-ce | 30.09.08 |
| IV | ostateczne opracowanie dokumentacji bazowej dla ewidencji budynków i lokali | 0,5 m-ca | 15.10.08 |
| V | zakładanie zbiorów i baz opisowych i graficznych | 1 m-c | 15.11.08 |
| VI | opracowanie projektów operatu geodezyjno – prawnego i operatu opisowo – kartograficznego | 0,5 m-ca | 30.11.08 |
| VII | ogłoszenie o wyłożeniu i wyłożenie operatu z zał. ewidencji budynków | 2 m-ce | 31.01.09 |
| VIII | ogłoszenie w Dz U. i zakończenie procedury legalizacji | 2 m-ce | 31.03.09 |
| IX | uzupełnienia, kontrola, zintegrowanie baz | 1 m-c | 30.04.09 |

Sporządził: geodeta powiatowy Adam Michalski

Ciechanów, dn. 02.04.2008 r.