G.0210-6/08                                                                                                                                                                                                ZAŁ. NR 5

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI

ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW

dla zadania GRUDUSK I

w powiecie ciechanowskim w latach 2008-2009

| l.p. | etapy realizacji | przewidywany czas realizacji | prognoza terminów |
| --- | --- | --- | --- |
| I | prace przygotowawcze | 15 dni | 15.09.08 |
| II | przygotowanie arkuszy spisowych przygotowanie do aktualizacji użytków i ponownej klasyfikacji gleboznawczej | 15 dni | 30.09.08 |
| III | prace terenowe geodezyjne i gleboznawcze: wywiady, porównanie mapy z terenem, ustalenie zmian, pomiary uzupełniające budynków i zmienionych konturów, prace klasyfikacyjne | 60 dni | 30.11.08 |
| IV | ostateczne opracowanie dokumentacji bazowej dla ewidencji gruntów i budynków | 15 dni | 15.12.08 |
| V | zakładanie zbiorów i baz opisowych i graficznych w zakresie ewidencji budynków i klasoużytków | 30 dni | 20.01.09 |
| VI | opracowanie projektów operatu geodezyjno, operatu opisowo – kartograficznego i operatu klasyfikacyjnego | 45 dni | 28.02.09 |
| VII | ogłoszenie o wyłożeniu – wyłożenie operatu z zał. ewidencji budynków i wyłożenie mapy klasyfikacyjnej i wyników aktualizacji użytków i klas | 60 dni | 30.04.09 |
| VIII | ogłoszenie w Dz U. i zakończenie procedury legalizacji | 45 dni | 15.06.09 |
| IX | uzupełnienia, kontrola, zintegrowanie baz | 15 dni | 30.06.09 |

Sporządził: geodeta powiatowy Adam Michalski

Ciechanów, dn. 12.08.2008 r.