Załącznik

do Zarządzenia Nr 10/2005 Starosty Ciechanowskiego

z dnia 14 marca 2005 roku

Harmonogram realizacji zadania

„Wprowadzenie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu powiatowego”

| Lp. | Działanie w ramach zadania | Co jest właściwym efektem działania? | Forma realizacji Termin realizacji | Realizujący zadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poinformowanie pracowników o przystąpieniu do opracowania kodeksu |  | Zebranie z kierownikami Wydziałów i przekazanie przez kierowników informacji pracownikom do 21 marca 2005 roku | Kierownicy Wydziałów |
| 2 | Zorganizowanie dyskusji na temat wartości i zasad, jakimi powinni się kierować urzędnicy | Spisany wzór wartości i zasad | Ankieta do 4 kwietnia 2005 roku | T. Tucholska E. Smolińska |
| 3. | Opracowanie projektu tekstu kodeksu etycznego | Projekt kodeksu | 19 kwietnia 2005 roku | Zespół realizujący zadanie |
| 4 | Powielenie tekstu projektu kodeksu etycznego | Projekt kodeksu | 26 kwietnia 2005 roku | T. Tucholska B. Żurawska J. Kowalska |
| 5 | Dyskusja nad projektem Kodeksu etycznego | Zgłaszanie przez pracowników uwag do projektu i ich zapisanie i przeanalizowanie | - osobiście, - pocztą elektroniczną - pisemnie 2 tygodnie od daty dostarczenia projektu tj. do 10 maja 2005 roku | Przyjmowanie uwag E. Smolińska T. Tucholska |
| 6. | Analiza zgłoszonych uwag i opracowanie ostatecznej wersji kodeksu etycznego | Kodeks etyczny w wersji ostatecznej | Do 18 maja 2005 roku | Zespół realizujący zadanie |
| 7 | Powielenie kodeksu etycznego i dostarczenie kopii pracownikom | Każdy pracownik posiada wersję drukowaną Kodeksu etycznego | Dostarczenie kopii każdemu pracownikowi - do 25 maja 2005 roku | Powielenie: B. Zurawska J. Kowalska Dostarczenie kopii: T.Tucholska |
| 8 | Informacja dla społeczności lokalnej, że powstał Kodeks etyczny urzędnika, jakie wartości i zasady deklarują urzędnicy | Mieszkańcy znają kodeks i znają jego najważniejsze założenia | Informacja w lokalnej prasie BIP Forma obwieszczenia lub plakatu na tablicach informacyj-nych Starostwa do 20 czerwca 2005 roku | Rzecznik Prasowy M. Penda T. Nowicki |

Ciechanów, dnia...............................

# ANKIETA

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA  SAMORZĄDOWEGO

-  STAROSTWA  POWIATOWEGO W CIECHANOWIE

1. Jakie  zapisy winny  znaleźć swe odzwierciedlenie w Kodeksie etycznym pracownika samorządowego

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Jakimi  wartościami i zasadami  powinni kierować się  zdaniem Pana/Pani urzędnicy w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie i dlaczego winny one zostać zapisane w Kodeksie?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- 2 -

3. Jakie wartości zdaniem Pana/Pani winny zostać zapisane w Kodeksie etycznym pracownika samorządowego?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Jakie zasady zdaniem Pana/Pani winny zostać zapisane w Kodeksie etycznym pracownika samorządowego?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Jakie zapisy nie powinny znaleźć się w Kodeksie etycznym pracownika samorządowego?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................