**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021**

**Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz.1062 z zm.) ustala się, plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Terminy** |
|  | Przygotowanie materiałów do audytu dostępności. | Kierownicy wydziałów  Koordynatorzy | Wypełnienie i wysłanie ankiet. | VII/ 2020r. |
|  | Przeprowadzenie audytu dostępności.  Udział w projekcie „Samorząd bez barier” finansowany ze środków EFS realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. | Trzy osobowy zespół audytorski z Fundacji Instytutu Rozwoju Region. Oddz. w Warszawie | Monitoring na miejscu w Starostwie Powiatowym.  Opracowanie przez FIRR raportu z audytu dostępności. | 30.07.2020r.  31.08.2020r.  IX/2020 |
|  | Analiza otrzymanego raportu z dostępności przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie w dniach 30.07.2020 -31.08.2020. | Koordynatorzy  Sekretarz  Kierownicy | Wypracowanie wspólnych rozwiązań z opracowanego programu działania i oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania. | XI/ XII 2020r. |
|  | Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne. | koordynatorzy | Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP deklaracji dostępności cyfrowej i architektonicznej.  Podanie koordynatorów dostępności. | do 23.09.2020r.  30.09.2020 r. |
|  | Zlecenie dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Ciechanowskiego o wyznaczenie osób/osoby odpowiedzialnych w ich jednostkach za przestrzeganie ustawy o zapewnieniu dostępności. | Dyrektorzy  Kierownicy  jednostek organizacyjnych | Przesłanie pism do jednostek organizacyjnych.  Informacja zwrotna. | VIII/2020 r.  do  30.09.2020 r. |
|  | Przekazanie jednostkom organizacyjnym aktualnych wytycznych, materiałów itp. dotyczących wdrażania ustawy. | koordynatorzy | Przesłanie na skrzynki e-mailowe materiałów itp. | na bieżąco w zależności od potrzeb |
|  | Przeszkolenie wszystkich pracowników Starostwa z zakresu pt. Profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością” oraz zapoznanie z ustawą o zapewnieniu dostępności. | Koordynator Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych | Wykłady multimedialne warsztatowe. | wrzesień 2020r. |
|  | Przeszkolenie pracowników jednostek organizacyjnych z zakresu pt. Profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością” oraz zapoznanie z ustawą o zapewnieniu dostępności. | Koordynator- Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych | Wykłady multimedialne warsztatowe. | realizacja w całym okresie działania koordynatora |
|  | Udział w szkoleniu 6 pracowników Starostwa w ramach projektu „Samorząd bez barier”. | Koordynatorzy,  Pracownicy z kadr,  z obsługi klienta | Oddelegowanie pracowników na wyjazdowe szkolenie 3 i 4 dniowe. | od XI 2020  I półrocze 2021 |
|  | Opracowanie lub uzupełnienie procedur, regulaminów itp. | Kierownicy | Nowelizacja procedur lub utworzenie nowych regulaminów. | I półrocze 2021r. |
| 1. Z | Zakup pętli indukcyjnej do obsługi osób słabosłyszących. | Zamówienia publiczne | Zapytanie ofertowe. | III-IV kwartał/2021 |
|  | Wdrażanie i monitorowanie obiektu pod względem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności. | Kierownicy - wdrażanie  Koordynatorzy- monitorowanie | Bieżące wykonywanie działań w miarę możliwości finansowych. | przez cały okres działania |
|  | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | koordynatorzy dostępności | pozyskanie danych, sporządzenie raportu, zatwierdzenie przez Starostę. Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP. Wysłanie do Wojewody. | 31.03 2021 |
| **15.** | Kampania informacyjna na temat dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynatorzy | Przygotowanie i realizacja kampanii społecznej podnoszącej wrażliwość i świadomość społeczną. | w zależności od potrzeb. |

Sporządzili koordynatorzy:

/-/ Jolanta Przybyłowska Starosta

/-/ Dariusz Damaz /-/ Joanna Potocka- Rak

/-/ Andrzej Kalinowski