G.0210-10/09                                                                                                                                                                             Załącznik nr 3

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI

ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW

dla zadania SOŃSK II

w powiecie ciechanowskim w latach 2009-2010

| l.p. | etapy realizacji | przewidywany czas realizacji | prognoza terminów |
| --- | --- | --- | --- |
| I | prace przygotowawcze | 15 dni | 15.09.2009 |
| II | przygotowanie arkuszy spisowych przygotowanie do aktualizacji użytków i ponownej klasyfikacji gleboznawczej | 15 dni | 30.09.2009 |
| III | prace terenowe geodezyjne i gleboznawcze: wywiady, porównanie mapy z terenem, ustalenie zmian, pomiary uzupełniające budynków i zmienionych konturów, prace klasyfikacyjne i weryfikacyjne | 60 dni | 30.11.2009 |
| IV | opracowanie dokumentacji bazowej dla ewidencji gruntów i budynków | 20 dni | 20.12.2009 |
| V | zakładanie zbiorów i baz opisowych i graficznych w zakresie ewidencji budynków i klasoużytków | 30 dni | 20.01.2010 |
| VI | opracowanie projektów operatu geodezyjno – prawnego, operatu opisowo – kartograficznego i operatu klasyfikacyjnego | 40 dni | 28.02.2010 |
| VII | Ogłoszenie o wyłożeniu - wyłożenie operatu z założenia ewidencji budynków i wyłożenie mapy klasyfikacyjnej i wyników aktualizacji użytków i klas | 60 dni | 30.04.2010 |
| VIII | ogłoszenie w Dz.U. i zakończenie procedury legalizacji | 45 dni | 15.06.2010 |
| IX | uzupełnienia, kontrola, zintegrowanie baz, odbiór roboty | 15 dni | 30.06.2010 |

Sporządził: geodeta powiatowy Adam Michalski

Ciechanów, dn. 10.08.2009 r.