Załącznik nr 7 do SIWZ

SOSW -3431/5/2013

WZÓR UMOWY

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE   Nr …...............

w dniu ........................................................ w Ciechanowie pomiędzy:

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie  mającym siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Sienkiewicza  …........... reprezentowanym przez:

Barbarę Kekenmajster dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie

przy kontrasygnacie …............................................ głównego księgowego, zwanym

w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”

a firmą ..................................................................................................................... wpisaną w dniu ................................... do .............................(nazwa ewidencji, rejestru) ..............................................................  pod nr ...........................

NIP ...................................., REGON .....................................................................

z siedzibą ................................................................................................................ reprezentowaną przez:

...................................................................................................... – …...............

…....................................................................................................- …............    zwaną w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”

i łącznie zwanymi „Stronami”

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r . Nr 113, poz. 759 ze zm.) , zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty

budowlane wynikające z przedsięwzięcia – „Wykonanie robót budowlanych obejmujących: budowę nowego skrzydła budynku SOSW (Internatu), modernizację "starego budynku SOSW"(obecnego), budowę wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz bezpiecznego placu zabaw, dróg dojazdowych, chodników i parkingów z podjazdami wraz zagospodarowaniem terenu oraz remont ogrodzenia zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomości” w ramach realizacji projektu pn „Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej i socjalno-bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO-WM),  zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, dalej SIWZ i ofertą Wykonawcy z dnia ………….….............. wraz z załącznikami, stanowiącą Załącznik Nr  2 do niniejszej umowy.

2. Szczegółowy przedmiot niniejszej umowy o roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. ),  asortyment i zakres robót budowlanych,  o których mowa w  ust 1  określa dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

3.  Strony ustalają że za wykonanie robót budowlanych określonych w ust. 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości  …...........................................................................................................................................  zł. (słownie: ....................................................................................................... zł), w tym wynagrodzenie  netto w kwocie .............................................................................................. zł

i   podatek VAT …………… % w kwocie  ............................................................................  zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

4.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 umowy będzie płatne w 8 następujących częściach:

1) po wykonaniu budowy nowego skrzydła budynku Internatu– stan surowy zamknięty w terminie od podpisania umowy do 30.10.2013 r.

w kwocie ………………………………………................................................ zł (słownie........................................................) brutto, w tym wynagrodzenie netto w kwocie …..........................................................................................................................

(słownie ............................................................................................................. złotych).

2) po wykonaniu  przebudowy infrastruktury  technicznej kolidującej z inwestycją – w terminie od podpisania umowy po 30.10.2013 r.

w kwocie ….................................................................................................. zł (słownie........................................................) brutto, w tym wynagrodzenie netto w kwocie …........................................................................................................................

(słownie ......................................................................................................... złotych).

3) po wykonaniu prac modernizacyjnych starego budynku (docieplenie, tynkowanie, malowanie, wymiana stolarki okiennej) – w terminie od podpisania umowy  do 30.10.2013 r.

w kwocie ……………………………………..….............................................. zł (słownie........................................................) brutto, w tym wynagrodzenie netto w kwocie …........................................................................................................................

(słownie ........................................................................................................... złotych).

4)  po wykonaniu remontu ogrodzenia – w terminie  od 01.09.2013 do  30.10.2013 r.

w kwocie ….......................................................................................................... zł (słownie........................................................) brutto, w tym wynagrodzenie netto w kwocie …........................................................................................................................

(słownie ......................................................................................................... złotych).

5) po wykonaniu instalacji i robót wewnątrz nowego budynku  - w terminie od 01.01. 2014 r. do 30.04. 2014 r.

w kwocie ….......................................................................................................... zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

(słownie........................................................) brutto, w tym wynagrodzenie netto w kwocie ….........................................................................................................................

(słownie ............................................................................................................ złotych).

6) po wykonaniu  robót zewnętrznych wykończeniowych nowego skrzydła -  w terminie od 01.04. 2014 r. do 31.05 2014 r.

w kwocie …........................................................................................................ zł (słownie........................................................) brutto, w tym wynagrodzenie netto w kwocie ….........................................................................................................................

(słownie ........................................................................................................... złotych).

7) po wykonaniu budowy boiska wielofunkcyjnego i bezpiecznego placu zabaw w terminie od 01.05. 2014 r,  – do 31.07.2014 r.

w kwocie …............................................................................................................ zł (słownie........................................................) brutto, w tym wynagrodzenie netto w kwocie …..........................................................................................................................

(słownie ........................................................................................................... złotych).

8) wykonaniu robót drogowych – chodników, parkingów, podjazdów  w terminie od 01.06 .2014 r. do 30.09. 2014 r.

w kwocie …................................................................................................................ zł (słownie........................................................) brutto, w tym wynagrodzenie netto w kwocie ….........................................................................................................................

(słownie ........................................................................................................... złotych).

5. Wypłata  poszczególnych kwot wymienionych w ust 2 nastąpi w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę faktur częściowych za zrealizowane roboty, co nastąpi po dokonaniu ich odbioru przez komisję powołaną przez Inwestora, w skład której wchodzi Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. Inwestor obowiązany jest do dokonania odbioru robót w ciągu 7 kolejnych dni kalendarzowych, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

7. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbiorów częściowych oraz faktury Wykonawcy wystawione Inwestorowi.

8. Faktury wystawiane będą każdorazowo na podstawie sprawdzonych i zaakceptowanych przez Inwestora obmiarów sporządzonych przez Wykonawcę.

9. Do każdej składanej Zamawiającemu faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu przysługującego im zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wynagrodzeń za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę, a także wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym, m.in.  roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza budowy oraz dokonane ubezpieczenia. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z wyłączeniem przypadku określonego w § 14 ust. 1.

11. Wynagrodzenie za realizację niniejszej umowy nie będzie podlegać waloryzacji.

12. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał  się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( w przypadku konsorcjum).

§ 3

1. Strony ustalają, że wykonanie  przedmiotu umowy nastąpi do dnia      30 października 2014  roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony zgodnie uznają datę wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie.

2. Najpóźniej w dniu podpisywania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy  harmonogram realizacji przedmiotu umowy wg. Wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10  do SIWZ w podziale na etapy robót i terminy ich realizacji z zachowaniem terminu z ust. 1 jako ostatecznego terminu zakończenia robót i realizacji przedmiotu  zamówienia oraz następujących terminów zakończenia poszczególnych etapów:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

1) budowa nowego skrzydła budynku Internatu– stan surowy zamknięty w terminie od podpisania umowy do 30.10.2013 r.

2) przebudowa infrastruktury  technicznej kolidującej z inwestycją – od podpisania umowy do 30.10.2013 r.

3) wykonanie prac modernizacyjnych starego budynku (docieplenie, tynkowanie, malowanie, wymiana stolarki okiennej) – od podpisania umowy do 30.10.2013 r.

4)  wykonanie remontu ogrodzenia w terminie od 01.09.2013 do 30.10.2013 r.

5) wykonanie instalacji i robót wewnątrz nowego budynku w terminie  01.01. 2014 r. do 30.04. 2014 r.

6) wykonanie robót zewnętrznych wykończeniowych nowego skrzydła w terminie 01.04. 2014 r.  do  31.05 2014 r.

7) budowa boiska wielofunkcyjnego i bezpiecznego placu zabaw w terminie 01.05. 2014 r,  -31.07 . 2014 r.

8)wykonaniu robót drogowych – chodników, parkingów, podjazdów  – w terminie 01.06. 2014 r. do 30.09. 2014 r.

3. Strony ustalają, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi  po protokolarnym objęciu przez Wykonawcę placu budowy nie później niż w ciągu 7 dni  od dnia podpisania umowy.

§ 4

1.Na wykonane roboty z całego zakresu przedmiotu umowy Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji.

Termin gwarancji wynosi 60  miesięcy  i liczy się od dnia dokonania odbioru ostatecznego realizowanego przedmiotu umowy.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający  poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
3. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie,  o  którym mowa w ust. 2 Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie   z § 15 niniejszej umowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wskazanym przez  Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na  koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane  z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy  wad przedmiotu umowy istniejących w dacie dokonywania czynności odbioru   oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 5 lat od daty dokonania   końcowego odbioru przedmiotu umowy.

6. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

7. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w ustalonym zgodnie z ust. 8 terminie nie dłuższym niż 30 dni wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem rękojmi.

8. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

9. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie  informując o nich Wykonawcę.

§ 5

1. Strony ustalają, że najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy oraz dziennik budowy i  książkę obmiarów.

2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przekazania Zamawiającemu   w nieprzekraczalnym terminie  7 dni od dnia podpisania umowy:

1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2) kopii uprawnień budowlanych kierownika robót i dokumentów potwierdzających przynależność do samorządu zawodowego i posiadanie aktualnego  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

3) oświadczenia kierownika budowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

3. Nie przedłożenie w terminie, przez Wykonawcę, dokumentów wymienionych w ust. 2 skutkować będzie opóźnieniem terminu rozpoczęcia robót i będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od  Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi i   zasadami wiedzy technicznej.

2. Materiały i urządzenia mające zastosowanie przy realizacji umowy muszą  odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  budowlane (Dz. U. z 2010 r.  Nr 243, poz. 1623 ze zm. ), oraz innym obowiązującym przepisom prawa.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat, aprobatę techniczną, znak budowlany bądź deklarację zgodności   wyrobu.

4. Strony ustalają, że Wykonawca umowy powoła  na Kierownika budowy

............................... .......................... upr. bud. Nr   ..................................................

5. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, którego Zamawiający upoważni do  kontrolowania  rzeczowych i finansowych rozliczeń robót na podstawie odrębnej umowy. Szczegółowy  zakres uprawnień Inspektora Nadzoru określa art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

§ 7

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnego przedsiębiorstwa.

2. Wykonawca oświadcza, że następujące wymienione w ofercie roboty budowlane zostaną wykonane przy udziale podwykonawców: ….................................................................................................................................................

(nazwa podwykonawcy i zakres robót)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

z  zastrzeżeniem, iż podwykonawcom nie mogą zostać powierzone   następujące roboty ...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(nazwa podwykonawcy i zakres robót)

Pozostałe roboty Wykonawca wykona  we własnym zakresie.

2. Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót.

3. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazanemu przez Wykonawcę musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji podwykonawcy.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o których mowa w § 3.

5. W każdym przypadku wykonywania robót przez podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 8

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej, placu budowy i dziennika

budowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) odbiór przedmiotu umowy.

4) zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 9

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

2) przejęcie od Zamawiającego placu budowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

3) zorganizowanie zaplecza budowy w sposób nieuciążliwy dla otoczenia   zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych tam pracowników, utrzymania porządku oraz ochrony środowiska naturalnego, w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności m.in. za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz szkody wynikające z zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia.

4) przeprowadzanie na własny koszt wszelkich prób i badań wskazanych w specyfikacji technicznej.

5) oznakowanie terenu budowy.

6) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót.

8) podjęcie wszelkich działań na własną odpowiedzialność i na własny koszt dla  zapewnienia właściwej ochrony, utrzymania i obsługi wzniesionych oraz istniejących konstrukcji i instalacji.

9) zapewnienie na własną odpowiedzialność i własny koszt utrzymania    wszelkiego oświetlenia, zabezpieczeń, ogrodzeń, sprzętu ochronnego, które  okażą się konieczne dla wykonywania robót.

10) usuwania na własny koszt z miejsca wykonywania robót, w miarę postępu

prac, gruzu i innych materiałów rozbiórkowych.

11) dokonanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niezbędnychubezpieczeń osobowych i majątkowych związanych z realizacją umowy, również w zakresie robót wykonywanych  przez podwykonawców oraz wzakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji niniejszej umowy.  Wszelkie koszty związane z zawarciem wymienionych umów ubezpieczenia oraz koszty opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

12) zapewnienie obsługi geodezyjnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

13)zgłaszanie na zasadach i w terminach określonych w  specyfikacjach technicznych wszystkich robót zanikających  i ulegających  zakryciu.

14) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i przekazanie go w terminie odbioru końcowego.

15) systematyczne prowadzenie dziennika budowy i księgi obmiarów.

16) niezwłoczne usuwanie stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

17)  pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

18) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych,

19) przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

20) w przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich do stanu pierwotnego na własny koszt.

21) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem technicznym, stanowiącym załącznik do oferty, zgodnie zobowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,    wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania  w czasie budowy zgodnie z terminami wynikającymi z przedłożonego harmonogramu.

22) Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy straci moc polisa ubezpieczeniowa dołączona przez Wykonawcę do złożonej oferty, Wykonawca zobowiązuje się do dalszego ubezpieczenia działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej z zachowaniem ciągłości, na okres o co najmniej 6 miesięcy po upływie terminu określonego w § 3 ust 1 umowy i niezwłocznego przedłożenia kopii umowy Wykonawcy.

§ 10

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

§ 11

- W celu zapewnienia właściwej jakości robót, ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ..................... zł, które Wykonawca wniesie w pełnej wysokości w formie ...................., najpóźniej w dniu zawarcia umowy z terminem upływu ważności zabezpieczenia, nie krótszym niż  termin  ostatecznego odbioru technicznego i termin upływu rękojmi za wady.

- Strony ustalają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesie w formie …......................... w kwocie .................................... zł zostanie zwrócone przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesione w formie ..............................................., tj. kwota ........................................ zł stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady i zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 12

1. Odbiór  wykonania przedmiotu umowy jako wykonanych robót budowlanych będzie dokonany w formie pisemnej, protokołem końcowego odbioru oraz po upływie okresu gwarancji protokołem ostatecznego odbioru, uwzględnionych ilościowo i finansowo w kosztorysie powykonawczym.

2. O gotowości do końcowego lub do ostatecznego odbioru technicznego Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie.

3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego lub ostatecznego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

4. Odbioru dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powołana przez Zamawiającego komisja odbioru,  z czego sporządzony zostaje protokół końcowego lub

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

ostatecznego odbioru robót budowlanych. Potwierdzeniem terminu  zakończenia robót jest zakończenie prac komisji spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru.

5. Końcowy odbiór techniczny stanowi podstawę ostatecznego rozliczenia rzeczowo-finansowego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Do odbioru końcowego Wykonawca załączy oprócz końcowego rozliczenia finansowego w formie kosztorysu powykonawczego całości robót budowlanych obejmujących zadanie, kompletny operat kolaudacyjny, który będzie zawierać m.in.

1)  wypełniony dziennik budowy i księgę obmiaru w ujęciu dla całego obiektu,

2)  sprawozdanie techniczne Wykonawcy,

3) dokumentację wykonawczą otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami i normami,

5) opinię techniczną Inspektora Nadzoru,

6) protokoły odbioru robót poprawkowych,

7) atesty/aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

8) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

6. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia niniejszej umowy obniżają przewidzianą  przez Zamawiającego wartość użytkową wykonanych robót.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady,  wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

7.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, to odbiór  końcowy lub ostateczny wstrzymuje się do czasu usunięcia wad.

7.2. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usunięcia  nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

8. Odbiór ostateczny robót dokonany zostanie – na dzień upływu terminu udzielonej gwarancji.

9. Wady stwierdzone w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi  Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 13

1. Faktura końcowa może być wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu końcowego odbioru technicznego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej umowy i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania.

2. Płatność za fakturę na podstawie protokołu ostatecznego odbioru robót będzie dokonana w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy

................................................................................................................................

w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia błędnie wystawionej faktury lub faktury wystawionej przed sporządzeniem protokołu końcowego odbioru robót.

§ 14

1.W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę ceny jednostkowe z kosztorysu  ofertowego i jednostki z obmiaru.

2. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub wiedzy i sztuki budowlanej, nawet jeśli nie zostały ujęte w przedmiarach robót,

2) rezygnację z części robót,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,.

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy.

§ 15

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1)  każdy dzień zwłoki w przejęciu terenu budowy w wysokości 0,3% kwoty  
         wynagrodzenia brutto, określonej w § 1 ust. 2 umowy,

2)   każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy w terminie określonym

w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia    brutto, określonej w §

1 ust. 2 umowy, a w przypadku, gdy do wykonania  przedmiotu umowy zostało mniej

niż 15 % robót – za każdy dzień zwłoki w   wysokości 0,6 % pozostałej kwoty

wynagrodzenia brutto,

- za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, w

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  odbiorze ostatecznym

pogwarancyjnym lub przy odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,3%

wynagrodzenia brutto,  określonego  w § 1 ust. 2  umowy,

4)  odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%

wynagrodzenia brutto,  określonego  w § 1 ust. 2 umowy .

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu

odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, 
    w  wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 1 ust. 2 umowy.   Kar nie

nalicza się  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19

umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w ust. 1 w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający potrąci należną mu karę z  należności Wykonawcy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

§ 17

1. Niezależnie od kar umownych  określonych w § 16 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i  utraconych korzyści, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Prawo do odszkodowania obejmuje również faktycznie utraconą kwotę dofinansowania z ............................................................................................., której Zamawiający został pozbawiony na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 18

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 1,

2)  oferta przetargowa z dnia ........... – załącznik Nr 2.

3)  harmonogram rzeczowo – finansowy  robót – załącznik Nr 3

4) dowód wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy – załącznik Nr 4.

5) dokumentacja projektowa – załącznik nr 5

6)   specyfikacja techniczna – załącznik nr 6.

§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

1) nie rozpoczęcia  przez Wykonawcę robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 umowy lub nie przystąpienia do odbioru terenu budowy w terminie   określonym w §3 ust. 3 umowy,

2) zaniechania realizacji umowy, w szczególności w razie przerwania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 10 dni,

3) skierowanie przez Wykonawcę bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

4) wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub umową,

6) wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub  zrzeczenie się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, wniosku o ogłoszenie jego upadłości,

8) przystąpienie przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają

następujące obowiązki:

- Wykonawca natychmiast wstrzyma roboty,

- Wykonawca zabezpieczy nie zakończone roboty oraz plac budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót nie zakończonych oraz robót zabezpieczających,

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót nie zakończonych wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada, obowiązany jest do:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

- dokonania odbioru robót nie zakończonych, w terminie 14 dni od daty wstrzymania oraz do zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wynagrodzenia za roboty odebrane protokolarnie, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod  swój dozór w terminie 14  dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 20

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 
    29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Strony nie przewidują możliwości dokonywania zmian w umowie.

3. Ewentualne spory na tle wykonywania niniejszej umowy, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym

2  egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

…………………………………….		………………………………………

Podpis Zamawiającego			              Podpis Wykonawcy

AKCEPTUJĘ:

……………………………………………….                                        ………………………………………………………………………..

( miejscowość i data )                                                                              ( podpis wykonawcy lub upoważnionych osób do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy )

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013