Ciechanów, dnia 2009-05-20

G. 7454-3/11/09

G. 3024-3/09

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pt. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków  dla części gminy Gołymin Ośrodek – obręby : ZAWADY DWORSKIE, ZAWADY WŁOŚCIAŃSKIE, GARNOWO STARE, RUSZKOWO, WATKOWO, WOLA GOŁYMIŃSKA, GARNOWO DUŻE, OSIEK ALEKSANDROWO, OSIEK GÓRNY, OSIEK WÓLKA, GOŁYMIN OŚRODEK, GOŁYMIN PÓŁNOC, GOŁYMIN NOWY, GOŁYMIN POŁUDNIE, KAŁĘCZYN NOWY”.

- Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

- Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu zamówienia

A – Przedmiotem zamówienia jest:  założenie ewidencji budynków i lokali w w/w obrębach dla około 2170 obiektów.

B. Charakterystyka obiektu.

Szczegółowa charakterystyka obiektu zawarta  jest w zał. Nr 1i 2 do „Projektu

Modernizacji  ewidencji gruntów i budynków............części gm. GOŁYMIN OŚR.”.

Podstawowe (w części danych szacunkowe) parametry ilościowe określające

pracochłonność wykonania zadania to:

- pow. 15 obrębów wchodzących w skład opracowania                -    5476 ha,

- pow. użytków rolnych (R,S,Ps, Ł, BR, BŁ, BPs)                        -    4974 ha,

- pow. gruntów zabud. i zurb. (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, Dr, Tk. Ti ) -      117 ha,

- ilość działek                                                                                 -     2735 szt,

- ilość jednostek rejestrowych                                                        -     1063,

- szacunkowa ilość budynków i lokali w 15 obrębach                   -   2170 obiekt,

Zamawiający podając podstawowe wielkości obiektowe decydujące o pracochłonności, a zatem i o kosztach opracowania, zastrzega się, iż dane te nie są precyzyjne i mają charakter wyłącznie orientacyjny i szacunkowy.  Dlatego rozliczenie roboty  nastąpi wg ilości faktycznie zaewidencjonowanych budynków  co będzie dwustronnie najuczciwsze.

Przedstawione dane szacunkowe mają  służyć przybliżonemu zorientowaniu się w ilości prac i ich zakresie co pozwoli oferentom na opracowanie  oferty wg podanych ilości i kosztów własnych jednostki. Pozwoli to również na porównywalność złożonych ofert.

Na nieścisłości danych w przypadku stwierdzenia różnic na etapie realizacji, oferent nie może opierać potencjalnych roszczeń  z tytułu wzrostu pracochłonności. Zadanie dotyczy bowiem całości prac związanych  z założeniem ewidencji budynków i lokali w zadaniu  „GOŁYMIN I”.

Wynagrodzenie za  wykonaną pracę nastąpi, wg oferowanej ceny jednostkowej i ilości zaewidencjonowanych budynków i lokali.

Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest mapa 1: 100 000 zadania „GOŁYMIN I” z zaznaczonymi co do lokalizacji obrębami i zakresem prac dla każdego z nich – zał. Nr 2

C. Zakres prac

został szczegółowo określony w cz. II „Projektu   modernizacji.....” pt. „ Zakres prac” dla :

A. Założenia ewidencji budynków i lokali,

Uwaga!

- Zamawiający oczekuje osiągnięcia po aktualizacji baz dalszej, pełnej integracji funkcjonujących pod EWOPISEM numerycznych baz opisowych ewidencji gruntów, z istniejącą numeryczną bazą mapy ewidencyjnej pod EWMAPĄ.  Opracowane raporty podstawowe i pomocnicze mają odzwierciedlać wyniki założenia ewidencji budynków i lokali.  Całość opracowania musi być zgodna z wymogami            Rozporządzenia  MRRiB z 29.03.2001 r. w/s ewidencji gruntów i budynków i            instrukcji G5 Bazę opisową ewidencji gruntów i budynków należy wykonać wg struktury określonej  Rozporządzeniem (jednostki rejestrowe , podgrupy , grupy ) pod aplikacją EWOPIS WIN 3.0 w aktualnej wersji oraz o pełnej zgodności z zał. Nr 4 zaktualizowanym w roku 2002 i 2003 przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.           Bazę graficzną egib należy wykonać pod aplikacją EWMAPA 8.0 wg rozwarstwienia

przyjętego w powiecie ciechanowskim dla mapy zasadniczej. Bazy muszą posiadać

możliwość  konwersji do postaci SWDE.

Dodatkowych uzgodnień ze Starostą na etapie tworzenia warunków technicznych    wymagać będzie budowa struktury identyfikatorów poszczególnych typów obiektów. Generalnie należy stosować strukturę identyfikatorów jaką  zastosowano dotychczas w opracowanej mapie cyfrowej w naszym powiecie.

2)    Zamawiający oczekiwał będzie szczególnie wnikliwego i pełnego skompletowania              dokumentacji techniczno - prawnej  opracowania z aktualizacji operatu ewidencyjnego bowiem będzie to oparta na nowych źródłach pozyskana dokumentacja bazowa w części założenia ewidencji budynków i lokali dla każdego z obrębów. Skład operatu geodezyjnego – prawnego oraz opisowo – kartograficznego.  Wykonawca zrealizuje w zgodności z „Projektem modernizacji” i przedstawionymi przez siebie i uzgodnionym  z Zamawiającym „Warunkami Technicznymi”.

3)  Dla każdego z obrębów, zostanie wszczęte i toczyć się będzie jedno postępowanie  w

sprawie. Stąd też dokumentacja opracowana przez jednostkę  wykonawstwa geodezyjnego przekazywana do Starosty  celem wyłożenia i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w przedmiotowym zadaniu, winna być skompletowana odrębnie dla  każdego obrębu.

IV . Termin wykonania zamówienia

Wykonanie zadania nastąpi w dwóch fazach

- Faza I składająca się z etapów I, II, III, IV, V i VI wg harmonogramu realizacji zadania stanowiącego załącznik do „Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Założenia ewidencji budynków ............”

- termin do 30 listopada  2009 roku

- Faza II składająca  się z etapów  VII, VIII, IX wg harmonogramu

- termin do 30 kwietnia 2010 roku.

Przyjmuje się, iż czynności wykonane w Fazie I w etapach I do VI obejmują około       90% zakresu prac. Zamawiający  zakłada finansowanie Fazy I na poziomie 90% wartości prac w ramach budżetu 2009 r. Zakończenie prac (Faza II) i końcowe rozliczenie dzieła nastąpi po jego końcowym odbiorze  w ramach budżetu 2010.

- Warunki udziału w przetargu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia

Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy:

Spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

a ponadto

sporządzą ważną ofertę zgodną z SIWZ dla przedmiotowego zadnia oraz złożą niezbędne załączniki, oświadczenia  i dokumenty dowodzące spełnienia  postawionych warunków.

Za spełnienie

- Kryterium uprawnień do wykonywania działalności zamawiający uważał będzie za udowodnione, jeśli prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji lub klasyfikacji gruntów przez podmiot lub podmioty gospodarcze w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych lub (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm) lub Kodeksu Cywilnego przez składającego ofertę wykonania zamówienia i jego partnerów gospodarczych, odbywa się  w ramach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze  zm).

- Kryterium wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego zamawiający uważał będzie za udowodnione jeżeli :

a) prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji zachodziło przez okres co najmniej pięciu  lat przez oferenta lub poprzednią jednostkę dla której„oferent” jest  następcą prawnym i zachowana została ciągłość kadrowa. Doświadczenie uważane będzie za udowodnione jeżeli oferent udowodni się:

założeniem , odnowieniem, modernizacją lub aktualizacją ewidencji gruntów w formie numerycznej dla co najmniej trzech obrębów o powierzchni ponad 300 ha każdy i ponad 200 działek każdy lub co najmniej jednego obrębu, gdzie zaewidencjonowano  ponad 600 budynków i lokali zrealizowanych  w ciągu  ostatnich 5 lat ( lub 10-ciu z udowodnieniem ciągłości z tytułu uznania poprzednika prawnego),

b) posiadanie potencjału technicznego uznane będzie za spełnione jeśli oferent lub zobowiązany wobec niego podmiot udowodni posiadanie co najmniej dwóch zestawów pomiarowego sprzętu geodezyjnego , dwóch zestawów sprzętu komputerowego i   gwarantującego opracowanie zleconych zbiorów głównych i pomocniczych oraz numerycznej mapy ewidencyjnej.

c)  dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełnione

jeśli :

w jednostce oferenta zatrudnione są co najmniej dwie osoby z wykształceniem geodezyjnym wyższym będące właścicielami , wspólnikami lub pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony, z których co najmniej jeden posiada uprawnienia w zakresie 1 i 2 oraz na czas nieokreślony lub na czas realizacji zadania tj. do 30 kwietnia 2010 roku zatrudnione są dalsze trzy osoby z wykształceniem geodezyjnym, budowlanym lub prawniczym, z których co najmniej  jedna posiada uprawnienia 1, 2

- Kryterium sytuacji  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – uważane

będzie przez zamawiającego za spełnione jeśli oferent przedstawi dowody na to , że :

  - – nie zalega w płaceniu podatków

  - – nie jest dłużnikiem ZUS-u w płaceniu opłat na obowiązkowe świadczenia społeczne i ubezpieczeniowe

  - – wykaże, że sytuacja ekonomiczna finansowa pozwala na zaangażowanie środków własnych w wysokości 80% wartości zamówienia do czasu ostatecznego odbioru i rozliczenia końcowego

- Kryterium nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będzie uważane za spełnione , jeśli nie zaistniała wobec oferenta jakakolwiek z osobna, czy łącznie przesłanka  wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 i 2 prawa o zamówieniach publicznych

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę  nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie  zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub   przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku    mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione po groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio  czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali  się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu  nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres  związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ponadto do przetargu mogą przystąpić wykonawcy, którzy :

- Udzielą gwarancji na wykonane przez siebie prace , na okres nie krótszy niż 3 lata i rękojmi wg Kodeksu Cywilnego

- Złożą oświadczenie, że zapoznali się z dokumentacją przetargową i przyjmują ją bez zastrzeżeń

- Wniosą w terminie określonym w SIWZ wadium w formie pieniężnej

- Przyjmą warunek 21 dniowego związania ofertą określonym przez Zamawiającego w SIWZ

- Złożą pozytywne referencje wydane przez geodetę powiatowego , w terenie którego powiatu były wykonywane prace związane z zakładaniem, modernizacją lub aktualizacją  ewidencji gruntów, z wyjątkiem jednostek które wykonywały wymieniony asortyment prac na terenie powiatu ciechanowskiego.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków do udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia przez oferenta warunków określonych w części V, na podstawie art. 25 i 26  ust.2 Zamawiający prosi o przedstawienie przy złożonej ofercie następujących dowodów w postaci dokumentów lub oświadczeń:

AdVI-1 Dokument potwierdzający status prawny oferenta wraz z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej lub aktualne poświadczenie, wyciąg z aktu rejestracji zgodny z obowiązującą PKD lub aktualną umowę spółki, czy potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej. Dokumenty muszą mieć potwierdzoną cechę aktualności na czas przetargu, nie mogą być wystawione przed upływem 3 m-cy od daty złożenia oferty oraz winny być przedłożone w oryginale  czy  poświadczonej kopii. Jeśli oferent będzie wykonywał zamówienie za pomocą innego podmiotu, który udostępni potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia to dodatkowo załącza dokumenty potwierdzające status prawny tegoż podmiotu z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji.

AdVI-2a Wykaz prac geodezyjnych związanych z ewidencją gruntów z ostatnich pięciu lat   działalności oferenta lub 10 lat z zaliczeniem działalności jednostki – poprzedniczki prawnej wg zasad określonych w cz. V-2 z podaniem: roku realizacji, obrębu, asortyment robót, ilości jednostek i powierzchni opracowania.

AdV- 2b  Wykaz posiadanego sprzętu geodezyjnego, komputerowego przeznaczonego do realizacji zamówienia.

AdV-2c  Wykaz osób u oferenta lub podmiotu zobowiązanego, które będą wykonywać   zamówienie wraz z oświadczeniem właścicieli, wspólników czy statutowych przedstawicieli przedsiębiorstwa, spółki oferenta lub podmiotu zobowiązującego się, o statusie zatrudnienia tych osób wraz z potwierdzonymi kopiami dokumentów dotyczących: posiadanych uprawnień zawodowych, a w przypadku ich braku ukończenia uczelni, technikum czy innej szkoły.

AdVI-3a   Zaświadczenie właściwego Urzędu  Skarbowego potwierdzającego,że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wydane nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty.

AdVI-3b Zaświadczenie właściwego ZUS-u potwierdzające, że oferent nie zalega w   opłatach i obowiązujących składkach  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wydane nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty.

AdVI-3c Oświadczenie oferenta , iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na     zaangażowanie środków własnych w wysokości 80% wartości zamówienia określonego w ofercie do czasu ostatecznego odbioru i rozliczenia końcowego co  gwarantuje wykonanie zamówienia.

AdVI-4     Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie któregokolwiek z przesłanek

wymienionych w art. 24 ust 1 i 2, obejmujące również podmiot, o którym mowa

w AD VI – 1.

AdVI-5   Oświadczenie o udzieleniu 3 letniej gwarancji i rękojmi z KC na  wykonany    przez siebie przedmiot zamówienia.

Ad VI-6    Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją przetargową i przyjmuje

ją bez zastrzeżeń.

Ad VI -7   Oryginał lub potwierdzona kopia dowodu bankowego lub kasowego wniesienia

na konto Zamawiającego określonego w SIWZ wadium na okres postępowania i        związania ofertą.

Ad VI -8  Oświadczenie o przyjęciu warunków związania ofertą w terminie  21 dniowym.

Ad V-9     Opinie referencyjne dotyczące przedmiotowego asortymentu prac chyba, że oferent wykonywał już prace związane z zakładaniem, modernizacją lub aktualizacją ewidencji gruntów i budynków z wyjątkiem oferentów, którzy wykonywali wymienione asortymenty prac na terenie powiatu ciechanowskiego.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

formy przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób

uprawnionych do kontaktowania się z wykonawcą.

1. Ustala się formę pisemnego porozumiewania się zamawiającego z oferentami.

2. Dokumenty wymienione w części VI SIWZ oferenci składają łącznie z ofertą w sposób

określony w części X

3. W sytuacji konieczności uzupełnienia dokumentacji w trakcie postępowania

przetargowego dopuszcza się możliwość przekazywania dokumentów faxem lub drogą

elektroniczną z obowiązkiem ich formalnego potwierdzenia i przekazania za

pośrednictwem poczty.

4. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami

zamawiający ustanawia:

a) mgr inż. Adama Michalskiego – Geodetę Powiatowego Powiatowego w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7- tel 023 672 14 37

w godzinach 9°°-16°°

b) inż. Wiesława Niedziałkowskiego – Kierownika Powiatowego Ośrodka Zasobu

Geodezyjno-Kartograficznego zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 10 A

tel 023-673-26-22 lub 023-673-24-94,

VIII.  Oferenci są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)  najpóźniej w  terminie określonym do składania ofert tj. do

1 czerwca 2009r. do godz. 10.30.

Wadium może być wniesione do kasy Starostwa Powiatowego Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7  , pok. 123 lub wpłacone na rachunek bankowy na konto sum depozytowych  nr 32821300082001000526630007 Starostwa Powiatowego w Ciechanowie BS Ciechanów  z opisem  „Założenie ewidencji budynków części gminy GOŁYMIN”.

Zwrot wadium nastąpi po zakończeniu postępowania o zamówieniach publicznych w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem bankowym na konto wskazane przez oferenta.

- Okres związania ofertą:   Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy ustala się okres związania ofertą na 21 dni zgodnie z art. 85 ust.5. bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z   terminem składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta składa się z dwóch części i winna być przygotowana w formie pisemnej

a) ofertą przetargową – wg załączonego  wzoru z załącznikami (oświadczenia ,

dokumenty lub ich uwiarygodnione kopie) podpisane przez oferenta i podmiot

zobowiązujący – należy złożyć w  zapieczętowanej oddzielnej kopercie oznaczonej

literą „A”

b) ofertą cenową brutto podpisaną przez oferenta zawierającą wszelkie koszty, podatki,   (w tym podatek VAT) oraz obciążenia i zysk wykonawcy zadania, należy złożyć w zapieczętowanej oddzielnej kopercie oznaczonej literą „B”.

Całość oferty należy złożyć w jednej, zapieczętowanej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta oraz  opisem„Założenie ewidencji budynków części gminy GOŁYMIN”.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

1).Miejsce złożenia ofert – pok. 108 – sekretariat Starostwa Powiatowego w

Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7.

2) Ustala się termin składania ofert do dnia 1 czerwca 2009 r. godz. 11°°

Wszystkie oferty złożone czy otrzymane po tym terminie, zostaną  zwrócone bez

otwierania .

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  1 czerwca 2009 r.  po godz. 11°° w  siedzibie

Starostwa  Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7.

Ogłoszenie wyników wyboru wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 3

kolejnych dni roboczych od daty otwarcia ofert o czym wszyscy uczestnicy zostaną

odrębnie  poinformowani.

XII Opis sposobu obliczania ceny.

Prognozę wartości zadania oparto na średnich cenach jednostkowych realizacji praz związanych z zakładaniem ewidencji budynków z lat ubiegłych zwaloryzowanych do poziomu cen rynkowych z roku 2009.

XIII.  Opis kryteriów wyboru oferty

Podstawą wyboru wykonawcy zadania przy pełnym udokumentowaniu wypełnienia warunków przez wykonawcę określonych w SIWZ, wzorze oferty i projekcie umowy, będzie wyłącznie najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia.

- Informacja o formalnościach do dopełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy o wykonanie zamówienia.

Ustalony w postępowaniu Wykonawca zamówienia publicznego np.  jak w tytule SIWZ  jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o wygraniu przetargu,  przedłożenia umowy wg załączonego do specyfikacji wzoru a w ciągu miesiąca od podpisania umowy przedstawienia  Warunków Technicznych roboty.

- Istotne dla stron postanowienia i informacje oraz treści, które będą wprowadzone do umowy z wykonawcą.

1. Cena ofertowa  dotyczyć będzie wykonania całości prac i zawierać wszelkie koszty  jak materiały , koszty Ośrodka , podatki w tym podatek VAT i inne koszty związane z zadaniem.

  - Cena ofertowa jednostkowa zaproponowana przez oferenta i przyjęta przez zamawiającego jest zryczałtowaną ceną ustaloną na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlega negocjacjom. Rozliczenie za wykonaną robotę nastąpi wg faktycznie wykonanych jednostek razy wartość jednostkowa zaproponowana w ofercie Wykonawcy.

  - Terminy realizacji zamówienia nie mogą być przedmiotem negocjacji i zmian

  - Umowa będzie zawarta wg załączonego do SIWZ projektu

5.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę . Nie dopuszcza się składania ofert

wariantowych.

  - Nie dopuszcza się możliwości zlecenia części zamówienia   podwykonawcom nie objętych umową

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przekazana jest nieodpłatnie z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy

9.  Dokumentację przetargową dla oferenta stanowią:

a)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b)  Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Założenie  ewidencji

budynków z aktualizacją użytków i ponowną klasyfikacją gleboznawczą  dla

części gm. Gołymin,

c)  Wzór oferty

d)  Projekt umowy wykonania roboty.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przepisów ustawy  z   29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej stron postępowania określają przepisy ustawy.

XVII. Ewentualne pytania oferentów dotyczące wyjaśnień treści SIWZ muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres . Starosta Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów; fax 023 672 29 45 nie później niż na trzy dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Opracował:                                                                                          Zatwierdził :

Geodeta Powiatowy							Starosta Ciechanowski

mgr inż. Adam Michalski

Sławomir Morawski

Ciechanów 2009.05.20