Załącznik

do Zarządzenia Nr 7/2005

Starosty Ciechanowskiego

z dnia  14 marca 2005 roku

Harmonogram realizacji zadania

Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie

| Lp. | Działanie w ramach zadania | Co jest właściwym efektem działania? | Forma realizacji Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poinformowanie pracowników o projekcie „Przewodnik po usługach” | Poinformowanie pracowników o celu tego działania, celu wdrożenia kart, spodziewanych rezultatach, na czym polegać będzie ich zadanie | 1. Zebranie z kierownikami Wydziałów 2. Zebrania z pracownikami w Wydziałach | Sekretarz Powiatu Kierownicy Wydziałów Protokoły z zebrań – wraz z listą obecności |
| 2. | Identyfikacja usług | Sporządzenie wykazu wszystkich usług | Wykaz – sporządzony przez Kierowników Wydziałów - do 10 marca 2005 roku | Kierownicy Wydziałów |
| 3. | Wybór usług do opisania w formie kart usług | Sporządzenie wykazu | Wykaz do 21 marca 2005 roku | T. Nowicki |
| 4 | Wybór kanałów dystrybucji kart usług | Sporządzenie wykazu | do 19 marca 2005 roku | T. Nowicki |
| 5. | Opracowanie wzoru karty usług oraz przygotowanie wytycznych dla opisu | Sporządzenie wzoru karty usług | Zarządzenie Starosty | E. Smolińska M. Penda |
| 6. | Opisanie usług w formie kart usług i formularzy wniosków | Sporządzenie Karty usług wg wzoru wraz z formularzami wniosków opatrzonych metryczką : Data, opracował, Data, sprawdził Data , zatwierdził | Pracownicy merytoryczni Wydziałów 10 marca 2005 roku |  |
| 7. | Sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej dokonanych opisów | Data, sprawdził | na bieżąco w miarę dostarczania kart | Sekretarz Powiatu |
| 8 | Wprowadzenie kart do stosowania | Zarządzenie Starosty Ciechanowskiego | 21 marca 2005 roku | E. Smolińska |
| 9. | Umieszczenie kart w BIP |  | do 30 marca 2005 roku | M. Penda |
| 10. | Zakup urządzeń do dystrybucji kart, ich instalacja i oznaczenie | Szufladki dla kart usług | W ciągu 6 tygodni | T. Nowicki |
| 11 | Powielenie kart w odpowiedniej ilości oraz ich dystrybucja |  | W ciągu dwóch tygodni od daty wydania zarządzenia Starosty o wprowadze-niu kart do stosowania | T. Nowicki B. Żurawska J. Kowalska Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy SP |
| 12 | Przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej | Informacja w BIP, media, Gazeta Samorządowa | na bieżąco toku całej realizacji zadania | P. Siwanowicz - Rzecznik Prasowy M. Penda |
| 13 | Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizacji kart usług | Zarządzenie Starosty | 30marca 2005 roku | T. Nowicki E. Smolińska M. Penda |
| 14. | Ocena funkcjonowania kart usług |  | 1. Protokoły z kontroli wraz wynikami oceny 2.Ankieta adresowana do klienta od 1 maja do 24 czerwca 2005 roku | E. Smolińska T. Nowicki |